## Лист1
График монтажных работ по энергосервисному договору №110 от 20.08.2021г., в МУП "ГУК" г. Миасс
№ п.п | ТП | Отключение Рубильника (фидера 0,4 кВ) | Адреса домов (потребителейй) | Объем работ | 2021-10-01 | [18 empty] | 2021-11-01
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КТП-1 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Поселок | ул. Атлянская, 1-29; 1А; 2-20; 2А; 2Б; | Монтаж ПУ (31 шт.) | 2021-10-01 13: 9-17 ч.
2 |  |  | ул. Тимирязева,1-11; 2-12; 11А; ул.Гарина,1; 2; 2А; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; ул. Узловая,1;1А | Монтаж ПУ (25 шт.) | 2021-10-01 14: 9-17 ч.
3 |  |  | ул. Вознесенская, 1;2;3;4;5;11; ул. 1998 КМ,1;2;3;3А ; | Монтаж ПУ (23 шт.) | 2021-10-01 15: 9-17 ч.
4 | ТП-133 | Р-2; Р-5 | ул. Ленинградская, 14А - 20; 15; ул. Дружный пер., 1; 2; ул. Орджоникидзе,1;3;4;5;6; ул.Мирная, 1-17; 2А; 2Б; 19А | Монтаж ПУ (25 шт.) | 2021-10-01 16: 9-17 ч.
5 |  | Р-3 | ул. Дружный пер. 3-13;3/1; 7А; 4-12; 4А;6А; ул. Тельмана, 69-85; 77А; 54/2; ул.Мирная, 19-33; 22; ул. Ленинградская, 20А; 20Б | Монтаж ПУ (34 шт.) | 2021-10-01 18: 9-17 ч.
6 | ТП-134 | Яч.2 Р-1 | ул. Спутника, 1-13; 2А-24; ул. Всероссийская, 1-7; 2-14; 1А; 1Б; 7А; 10А; 11А;12А;19; | Монтаж ПУ (43 шт.) | 2021-10-01 19: 9-17 ч.; 2021-10-01 20: 9-13 ч.
7 |  | Яч.2 Р-1 | ул. Кузнечная, 2-20; 2А; 2Б;8А; 8Б; ул. Слесарная, 7-11; ул. Метизная, 2-22; 3-19; 18А; 18Б; 18В; 20А; 20Б | Монтаж ПУ (42 шт.) | 2021-10-01 20: 13-17 ч.; 2021-10-01 21: 9-17 ч.
9 |  | Яч.2 Р-3 | ул. Фрезерная, 1Б-25; 2-12; 1А; 2Б; 2В; 10А; ул. Машиностроительная, 1-9; 1А | Монтаж ПУ (26 шт.) | 2021-10-01 21: 12-17 ч.
10 | ТП-135 | Р-5 | ул.Московская, 26А; 28-48; ул.Декабристов, 6-20; 9-19; 15А; ул.Булатная, 7; 14-20; ул.Мирная, 2А;4; 4А; ул.Орджоникидзе | Монтаж ПУ (38 шт.) | 2021-10-01 22: 9-17 ч.
11 |  | Р-2 | ул.Еловая, 11; ул. Булатная, 2-12; ул.Тельмана, 37-67; 50; 52; 52А; ул.Панфиловцев, 23; 26; ул.Ленинградская, 1-11; 2-14; 6А; | Монтаж ПУ (43 шт.) | 2021-10-01 22: 13-17 ч.; 2021-10-01 23: 9-17 ч.
12 |  | Р-6 | ул.Еловая, 4;13-29; ул.Панфиловцев, 2-22; 1-21; 23А; 14А; ул.Новогодняя, 2-22; 35-55 | Монтаж ПУ (53 шт.) | 2021-10-01 25: 9-17 ч.; 2021-10-01 26: 9-13 ч.
13 |  | Р-3 | ул.Московская, 1-19; 26; ул. Воровского, 11-25; 34; ул.Тельмана, 32-48, 32А; 37А (3 юр.лица) | Монтаж ПУ (52 шт.) | 2021-10-01 26: 13-17 ч.; 2021-10-01 27: 9-17 ч.
14 | ТП-135А | Р-2 | ул.Булатная, 26-68; 64А; 64Б; 64В; 97 | Монтаж ПУ (24 шт.) | 2021-10-01 28: 9-17 ч.; 2021-10-01 29: 9-17 ч.
15 |  | Р-3 | ул.Новогодняя, 1-33; ул.Воровского, 1; 5; 9; | Монтаж ПУ (24 шт.) | bar: 2021-10-01 28 to 2021-10-01 29
16 |  | Р-5 | ул.Тельмана, 2-35; ул.Брусничная, 1; 3; 5; 2; 16 | Монтаж ПУ (41 шт.) | 2021-10-01 29: 13-17 ч.; 2021-10-01 30: 9-17 ч.
17 | КТПН-630 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 | ул. Ермака,50-54; 35; 37; ул.Мамина-Сибиряка, 51-65; 60-90; 90А; 96; 100; ул.Радищева, 56; 57; ул.Электрозаводская, 48-52; 48"В"; 52А; 57; | Монтаж ПУ (43 шт.) | 2021-11-01 1: 9-17 ч.; 2021-11-01 2: 9-13 ч.
18 | КТПН-400 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 | ул.Некрасова, 79-97; 118-138; ул.Гоголя, 132А; 134; 140-146; 140А; 151-163 | Монтаж ПУ (33 шт.) | 2021-11-01 3: 9-17 ч.
19 | КТПН-400 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 | ул.Мамина-Сибиряка,38-58, 54А | Монтаж ПУ (12 шт.) | 2021-11-01 2: 13-17 ч.
20 | ТП-134 | Яч-1 ввод 0,4 кВ | ввод 0,4 кВ с тр-ра ТП-134 | Монтаж балансовых ПУ и ТТ (2 компл.) | 2021-11-01 4: 13-17 ч.
21 | ТП-133 | Р-1 | ввод 0,4 кВ с тр-ра ТП-133 | Монтаж балансовых ПУ и ТТ (3компл.) | 2021-11-01 4: 9-13 ч.
22 | ТП-135 | Гл. руб. 0,4 кВ | ввод 0,4 кВ с тр-ра ТП-135 | Монтаж балансовых ПУ и ТТ (4 компл.) | 2021-11-01 5: 13-17 ч.
23 | ТП-135А | Гл. руб. 0,4 кВ | ввод 0,4 кВ с тр-ра ТП-135А | Монтаж балансовых ПУ и ТТ (3 компл.) | 2021-11-01 5: 9-13 ч.
| Директор ООО "Микронет" |  |  |  | 2021-10-01 19: Ю.В. Алиев